## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 第二标段 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 第二标段 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 第二标段 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
机动车道补强结构（一）
1 | 041001004005 | 铣刨路面 | [项目特征] 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:3-7cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 8000
2 | 040103002058 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:铣刨路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 240
3 | 040203003017 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 8000
4 | 040203006025 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:4-6cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 8000
分部小计
机动车道补强结构（二）
5 | 041001004006 | 铣刨路面 | [项目特征] 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:3-9cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 6500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040103002059 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:铣刨路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 390
7 | 040203003018 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 6500
8 | 040203006026 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:5-9cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 6500
分部小计
机动车道补强结构（三）
9 | 041001004007 | 铣刨路面 | [项目特征] 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:5-12cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 3000
10 | 040103002060 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:铣刨路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 255
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 040203003019 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 6000
12 | 040203006027 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 3000
13 | 040203006028 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20C型中粒式沥青混凝土 2.厚度:4-6cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 3000
分部小计
机动车道补强结构（四）
14 | 041001004008 | 铣刨路面 | [项目特征] 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 200
15 | 040103002061 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:铣刨路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040203003020 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 400
17 | 040203006029 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20C型中粒式沥青混凝土 2.厚度:5-7cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 200
18 | 040203006030 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 200
分部小计
机动车道挖补结构（一）C30干硬性混凝土
19 | 041001001021 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除旧路及基层 2.厚度:34cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 100
20 | 040103002062 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 040203007018 | C30干硬性混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30干硬性混凝土 2.厚度:25cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 100
22 | 040203003021 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 200
23 | 040203006031 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20F型中粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 040203006032 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
25 | 040201021009 | 自粘式玻纤格栅 | [项目特征] 1.材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 2.搭接方式:详见设计图纸 [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.固定 |  | m2 | 100
分部小计
机动车道挖补结构（二）C30干硬性混凝土
26 | 041001001022 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除旧路及基层 2.厚度:64cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 100
27 | 040103002063 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 64
28 | 040202011011 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 040203007019 | C30干硬性混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30干硬性混凝土 2.厚度:25cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 100
30 | 040203003022 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 200
31 | 040203006033 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20F型中粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 040203006034 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
33 | 040201021010 | 自粘式玻纤格栅 | [项目特征] 1.材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 2.搭接方式:详见设计图纸 [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.固定 |  | m2 | 100
分部小计
机动车道挖补结构（三）C30干硬性混凝土
34 | 041001001023 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除旧路及基层 2.厚度:74cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 100
35 | 040103002064 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 74
36 | 040202011012 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:40cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 040203007020 | C30干硬性混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30干硬性混凝土 2.厚度:25cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 100
38 | 040203003023 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 200
39 | 040203006035 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20F型中粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 040203006036 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
41 | 040201021011 | 自粘式玻纤格栅 | [项目特征] 1.材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 2.搭接方式:详见设计图纸 [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.固定 |  | m2 | 100
分部小计
机动车道挖补结构（四）
42 | 041001001024 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:原有旧路 2.厚度:34cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 100
43 | 040103002065 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 34
44 | 040101001006 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:见地勘报告 2.挖土深度:见设计图纸 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 040103002066 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:挖土方的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 100
46 | 040103001006 | 水撼砂 | [项目特征] 1.密实度要求:见图纸 2.填方材料品种:水撼砂 3.填方来源、运距:自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 100
47 | 040203007021 | C30干硬性混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30干硬性混凝土 2.厚度:25cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 100
48 | 040203003024 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 040203006037 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20F型中粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
50 | 040203006038 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 100
51 | 040201021012 | 自粘式玻纤格栅 | [项目特征] 1.材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 2.搭接方式:详见设计图纸 [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.固定 |  | m2 | 100
分部小计
机动车道简易维修结构（一）
机动车道简易维修结构（一）
52 | 041001001025 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除旧路（碎修碎补） 2.厚度:5cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 1200
53 | 040103002067 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 040203006039 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-10C型细粒式沥青冷补料 2.厚度:12cm之内 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m3 | 144
55 | 040203003025 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 1200
春季气温转暖后拆除
分部小计
机动车道简易维修结构（二）
机动车道简易维修结构（二）
56 | 041001001027 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:19cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 350
57 | 040103002069 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 66.5
58 | 040202011013 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 350
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 040204002022 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:6cm防滑步道板， 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 350
春季气温转暖后拆除
60 | 041001001028 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:19cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 350
61 | 040103002070 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 66.5
分部小计
机动车道简易维修结构（三）
机动车道简易维修结构（三）
62 | 041001001029 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:23cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 50
63 | 040103002071 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 11.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 040202011014 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 50
65 | 040204002023 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:防滑步道板立铺，20cm*10cm*6cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 50
春季气温转暖后拆除
66 | 041001001030 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:23cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 50
67 | 040103002072 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 11.5
分部小计
机动车道简易维修结构（四）
机动车道简易维修结构（四）
68 | 041001001031 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:39cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 040103002073 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 39
70 | 040202011015 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 100
71 | 040204002024 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:6cm防滑步道板， 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 100
春季气温转暖后拆除
72 | 041001001032 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:39cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 100
73 | 040103002074 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 39
分部小计
机动车道简易维修结构（五）
机动车道简易维修结构（五）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 041001001033 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:43cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 20
75 | 040103002075 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 8.6
76 | 040202011016 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 20
77 | 040204002025 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:防滑步道板立铺，20cm*10cm*6cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 20
春季气温转暖后拆除
78 | 041001001034 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:拆除原有旧路及基层 2.厚度:43cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
79 | 040103002076 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除路面的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 8.6
分部小计
道路切缝及灌缝
80 | 04B002 | 道路切缝 | [项目特征] 1.见设计图纸 |  | m | 4000
分部小计
土方工程
81 | 040101001007 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:见地勘报告 2.挖土深度:见设计图纸 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 | 500
82 | 040103002077 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:挖土方的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 500
分部小计
人行道结构（一）
83 | 041001002014 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有人行道及结合层 2.厚度:9cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 8100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
84 | 040103002078 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的人行道面层及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 729
85 | 040204002026 | 人行道块料铺设（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:防滑步道板10*20*6 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 3.步道板采用通体砖，禁止使用二次布料砖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 8100
分部小计
人行道结构（二）
86 | 041001002015 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有人行道及结合层 2.厚度:11cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 3000
87 | 040103002079 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的人行道面层及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 330
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 040204002027 | 人行道块料铺设（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:承重防滑步道板10*20*8 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 3.步道板采用通体砖，禁止使用二次布料砖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 3000
分部小计
人行道结构（三）
89 | 041001002016 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有水泥人行道 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 100
90 | 040103002080 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的人行道面层及基础的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 20
91 | 040204003006 | 现浇混凝土人行道 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.混凝土中加引气剂，达到F200标准 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 |  | m2 | 100
分部小计
人行道结构（四）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
92 | 041001002017 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有人行道及结合层 2.厚度:自行考察现场 3.步道板摆放整齐准备使用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 1000
93 | 040103002081 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除人行道基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 30
94 | 040204002028 | 人行道块料铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:利用原有防滑步道板 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 1000
分部小计
人行道结构（五）新建
95 | 040101001008 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:见地勘报告 2.挖土深度:见设计图纸 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 | 600
96 | 040103002082 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:挖土方的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
97 | 040204001004 | 人行道整形碾压 | [项目特征] 1.部位:人行道 [工作内容] 1.放样 2.碾压 |  | m2 | 2500
98 | 040203007022 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 2500
99 | 040204002029 | 人行道块料铺设（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:防滑步道板10*20*6 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 3.步道板采用通体砖，禁止使用二次布料砖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 2500
分部小计
人行道结构（六）新建
100 | 041001002018 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有人行道及基础 2.厚度:31cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 260
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
101 | 040103002083 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除人行道面层及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 80.6
102 | 040203007023 | C20混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 260
103 | 040204002030 | 人行道块料铺设（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:承重防滑步道板10*20*8 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 3.步道板采用通体砖，禁止使用二次布料砖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 260
分部小计
人行道结构（六）利旧
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
104 | 041001002019 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有人行道及结合层 2.厚度:自行考察现场 3.步道板摆放整齐准备使用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 150
105 | 041001003002 | 拆除人行道基层 | [项目特征] 1.材质:原有人行步道板基础 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 150
106 | 040103002084 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除人行道基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 34.5
107 | 040203007024 | C20混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
108 | 040204002031 | 人行道块料铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:原有步道板利旧 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 150
分部小计
人行道结构（七）新建
109 | 041001002020 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有人行道及基础 2.厚度:24cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 160
110 | 040103002085 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除人行道面层及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 38.4
111 | 040203007025 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
112 | 040204002032 | 人行道块料铺设（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:防滑步道板10*20*6 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 3.步道板采用通体砖，禁止使用二次布料砖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 160
分部小计
人形道结构（八）新建
113 | 041001002021 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有理石板及结合层 2.厚度:7-9cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 500
114 | 040103002086 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的人行道面层及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 35
115 | 040204002033 | 人行道块料铺设（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:4-6cm理石板 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥砂浆 3.见设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 500
分部小计
人形道结构（八）利旧
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
116 | 041001002022 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有理石板及结合层 2.厚度:自行考察现场 3.理石板摆放整齐准备使用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 150
117 | 040103002087 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除人行道基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 4.5
118 | 040204002034 | 人行道块料铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:原有理石板（利旧） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥砂浆 3.见设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 150
分部小计
人形道结构（九）新建
119 | 041001002023 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有人行道及基础 2.厚度:27-29cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 60
120 | 040103002088 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除的人行道面层及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 16.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
121 | 040203007026 | C20混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 60
122 | 040204002035 | 人行道块料铺设（新建） | [项目特征] 1.块料品种、规格:4-6cm理石板 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥砂浆 3.见设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 60
分部小计
人形道结构（九）利旧
123 | 041001002024 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:原有理石板及结合层 2.厚度:自行考察现场 3.理石板摆放整齐准备使用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
124 | 041001003003 | 拆除人行道基层 | [项目特征] 1.材质:原有人行步道板基础 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m2 | 60
125 | 040103002089 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除人行道基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 13.8
126 | 040203007027 | C20混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 60
127 | 040204002036 | 人行道块料铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:原有理石板（利旧） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥砂浆 3.见设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 60
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
道路挖掘工程
机动车道挖掘结构
128 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | [项目特征] 1.部位:机动车道 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型 |  | m2 | 98
129 | 040202011017 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |  | m2 | 98
130 | 040203007028 | C30干硬性混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30干硬性混凝土 2.厚度:25cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
131 | 040201021013 | 自粘式玻纤格栅 | [项目特征] 1.材料品种、规格:自粘式玻纤格栅 2.搭接方式:详见设计图纸 [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.固定 |  | m2 | 98
132 | 040203003026 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.4升/平方米 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 |  | m2 | 294
133 | 040203006040 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-25F型粗粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 98
134 | 040203006041 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20C型中粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 98
135 | 040203006042 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-16C中粒式沥青混凝土（掺SBS改性剂达到I-C技术要求） 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 |  | m2 | 98
人行道结构五(18+H)
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
136 | 040204001005 | 人行道整形碾压 | [项目特征] 1.部位:人行道 [工作内容] 1.放样 2.碾压 |  | m2 | 70
137 | 040203007029 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 70
138 | 040204002037 | 人行道块料铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:原有步道板利旧 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 70
人行道结构六（23+H）
139 | 040204001006 | 人行道整形碾压 | [项目特征] 1.部位:人行道 [工作内容] 1.放样 2.碾压 |  | m2 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
140 | 040203007030 | C20混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:每5米切横缝，缝深1/3板厚，长度超过150m设置胀缝，缝宽2cm，填浸沥青木板 4.混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 5.详见设计图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 | 70
141 | 040204002038 | 人行道块料铺设（利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:原有步道板利旧 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |  | m2 | 70
边石结构（一）利旧
142 | 040204004010 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原有边石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌，异形边石安砌 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
界石结构（一）利旧
143 | 040204004011 | 安砌界石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原有界石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3-6cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加F200 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 |  | m | 60
树池结构（三）利旧
144 | 040204007006 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原树池条石 2.树池尺寸:3cm水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料运输、安装 |  | m | 60
145 | 040204003007 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:10cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 |  | m3 | 0.6
分部小计
边石结构（一）利旧
146 | 041001005011 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:原有边石拆除，码放整齐，准备利用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 7500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
147 | 041001008014 | 拆除边石基础 | [项目特征] 1.拆除原有边石基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 175.5
148 | 040103002090 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除边石基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 175.5
149 | 040204004012 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原有边石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌，异形边石安砌 |  | m | 7500
分部小计
边石结构（二）更换
150 | 041001005012 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:原有边石拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 1000
151 | 041001008015 | 拆除边石基础 | [项目特征] 1.拆除原有边石基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 43.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
152 | 040103002091 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除边石及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 106.8
153 | 040204004013 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:80*35*18机切花岗岩边石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌、异形边石安砌 |  | m | 1000
分部小计
拱石结构（一）利旧
154 | 041001005013 | 拆除拱石 | [项目特征] 1.材质:原有拱石拆除，码放整齐，准备利用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 150
155 | 041001008016 | 拆除拱石基础 | [项目特征] 1.拆除原有拱石基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 3.51
156 | 040103002092 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除拱石基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 3.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
157 | 040204004014 | 安砌拱石利旧 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原有拱石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 |  | m | 150
分部小计
拱石结构（二）更换
158 | 041001005014 | 拆除拱石石 | [项目特征] 1.材质:原有拱石拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 200
159 | 041001008017 | 拆除拱石基础 | [项目特征] 1.拆除原有拱石基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 8.76
160 | 040103002093 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除拱石及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 21.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
161 | 040204004015 | 安砌拱石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:机切花岗岩拱石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加引气剂，达到F200抗冻标准 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌、下卧边石安砌 |  | m | 200
分部小计
界石结构（一）利旧
162 | 041001005015 | 拆除界石 | [项目特征] 1.材质:原有界石拆除，码放整齐，准备利用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 2600
163 | 041001008018 | 拆除界石基础 | [项目特征] 1.拆除原有石材界石结合层及后座 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 28.67
164 | 040103002094 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除界石基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 28.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
165 | 040204004016 | 安砌界石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原有界石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3-6cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加F200 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 |  | m | 2600
分部小计
界石结构（二）更换
166 | 041001005016 | 拆除界石 | [项目特征] 1.材质:原有界石拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 2780
167 | 041001008019 | 拆除界石基础 | [项目特征] 1.拆除原有界石基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 30.65
168 | 040103002095 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除石材界石、结合层及后座的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 93.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
169 | 040204004017 | 安砌界石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:机切花岗岩界石80*15*15 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3-6cmM10水泥干拌砂、C15混凝土，混凝土中加F200 3.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 |  | m | 2780
分部小计
树池结构（一）利旧
170 | 041001005017 | 拆除树池石 | [项目特征] 1.材质:原有树池石拆除，码放整齐，准备利用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 100
171 | 041001008020 | 拆除树池基础 | [项目特征] 1.拆除原有树池基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 1.3
172 | 040103002096 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除树池基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 1.3
173 | 040204007007 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原树池条石主材10-12 2.树池尺寸:3cm水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料运输、安装 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
174 | 040204003008 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:10cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 |  | m3 | 1
分部小计
树池结构（二）更换
175 | 041001005018 | 拆除树池石 | [项目特征] 1.材质:原有树池石拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 300
176 | 041001008021 | 拆除树池基础 | [项目特征] 1.拆除原有树池基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 3.9
177 | 040103002097 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除树池及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 8.4
178 | 040204007008 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料品种、规格:10~12理石类主材 2.树池尺寸:3cm水泥砂浆 3.见设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料运输、安装 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
179 | 040204003009 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:10cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 |  | m3 | 3
分部小计
树池结构（三）利旧
180 | 041001005019 | 拆除树池石 | [项目特征] 1.材质:原有树池石拆除，码放整齐，准备利用 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 100
181 | 041001008022 | 拆除树池基础 | [项目特征] 1.拆除原有树池基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 1.3
182 | 040103002098 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除树池基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 1.3
183 | 040204007009 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料品种、规格:原树池条石 2.树池尺寸:3cm水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料运输、安装 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
184 | 040204003010 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:10cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 |  | m3 | 1
分部小计
树池结构（四）更换
185 | 041001005020 | 拆除树池石 | [项目特征] 1.材质:原有树池石拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m | 300
186 | 041001008023 | 拆除树池基础 | [项目特征] 1.拆除原有树池基础 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 3.9
187 | 040103002099 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除树池及基层的废弃物 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 8.4
188 | 040204007010 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料品种、规格:理石类主材，与原树池石保持一致 2.树池尺寸:3cm水泥砂浆 3.详见设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料运输、安装 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
189 | 040204003011 | C15混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:10cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 |  | m3 | 3
分部小计
冬季边石扶正
190 | 040204004018 | 边石扶正 | [项目特征] 1.材料品种、规格:冬季边石扶正 2.见设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌、下卧边石安砌 |  | m | 200
分部小计
交通设施工程
水泥桩
水泥桩--六角柱（刷油）
191 | 040205012009 | 隔离护栏（刷油） | 水泥桩-六角桩刷油 [项目特征] 1.规格：水泥六角边宽20~30cm、地上高度80~100cm 2.表面清理、打磨 3.表面刷底漆一遍、调和漆两遍（红白反光漆） 4.详见设计图纸 [工程内容] 1.清理、打磨 2.表面涂漆 |  | 根 | 20
水泥桩--圆柱（扶正）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
192 | 040205012010 | 隔离护栏（扶正） | 水泥桩-圆柱桩扶正 [项目特征] 1.破除地面、挖基础坑、水泥桩拆除（保护性拆除）、废弃物外运，运距自行考虑 2.材料品种:水泥桩安装（利旧） 3.基础：混凝土C30底座40*30*30 4.详见设计图纸 [工程内容] 1.基础、垫层浇筑、养护 2.水泥桩制作、安装 |  | 根 | 30
水泥桩--圆柱（刷油）
193 | 040205012011 | 隔离护栏（刷油） | 水泥桩--圆柱桩刷油 [项目特征] 1.表面清理、打磨、修补 2.表面刷底漆、面漆（黑黄反光漆） 3.详见设计图纸 [工程内容] 1.清理、打磨 2.表面涂漆 |  | 根 | 50
理石桩
理石桩更换
194 | 041001008024 | 拆除混凝土结构 | [项目特征] 1.破除地面、挖基础坑、水泥桩拆除、装车 2.详见设计图纸 [工程内容] 1.拆除、装车 |  | m3 | 15.16
195 | 040103002100 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃物外运，运距自行考虑 2.详见设计图纸 [工作内容] 1.运输 |  | m3 | 15.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
196 | 040205012012 | 理石桩-圆柱桩（更换） | [项目特征] 1.材料品种:水泥桩安装直径26cm、地上高度40~75cm 2.基础：混凝土C30底座40*30*30 3.详见设计图纸 [工程内容] 1.基础、垫层浇筑、养护 2.水泥桩制作、安装 |  | 根 | 200
理石桩新建
197 | 041001008025 | 拆除混凝土结构 | [项目特征] 1.破除地面、挖基础坑、装车 2.详见设计图纸 [工程内容] 1.拆除、装车 |  | m3 | 1.08
198 | 040103002101 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃物外运，运距自行考虑 2.详见设计图纸 [工作内容] 1.运输 |  | m3 | 1.08
199 | 040205012013 | 理石桩-圆柱桩 | [项目特征] 1.材料品种:水泥桩安装直径26cm、地上高度40~75cm 2.基础：混凝土C30底座40*30*30 3.详见设计图纸 [工程内容] 1.基础、垫层浇筑、养护 2.水泥桩制作、安装 |  | 根 | 30
理石桩扶正
200 | 041001008026 | 拆除混凝土结构 | [项目特征] 1.破除地面、挖基础坑、水泥桩拆除、装车 2.详见设计图纸 [工程内容] 1.拆除、装车 |  | m3 | 11.37
201 | 040103002102 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃物外运，运距自行考虑 2.详见设计图纸 [工作内容] 1.运输 |  | m3 | 5.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
202 | 040205012014 | 理石桩-圆柱桩（扶正） | [项目特征] 1.材料品种:水泥桩安装（利旧） 2.基础：混凝土C30底座40*30*30 3.详见设计图纸 [工程内容] 1.基础、垫层浇筑、养护 2.水泥桩制作、安装 |  | 根 | 150
铸铁警示柱
203 | 040205012015 | 隔离护栏（铸铁警示柱-圆柱）扶正 | 铸铁警示柱--圆柱桩 [项目特征] 1.安装铸铁警示柱（圆柱） 2.规格:直径17cm、地上高度40~80cm 3.焊接埋件、地脚螺栓连接M10*200mm 4.详见设计图纸 [工程内容] 1.埋件焊接、地脚螺栓连接 2.铸铁警示柱制作、安装 |  | 根 | 25
204 | 040205012016 | 隔离护栏（铸铁警示柱-刷漆） | 铸铁警示柱--圆柱桩刷漆 [项目特征] 1.表面清理、打磨、除锈 2.表面刷防锈漆、面漆（表面黑黄反光漆） 3.详见设计图纸 [工程内容] 1.清理、打磨 2.表面涂漆 |  | 根 | 350
绿地护栏
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
205 | 040205012017 | 绿地护栏（更换） | [项目特征] 1.类型:绿地护栏更换 2.规格、型号:钢管直径40mm，壁厚4mm，长2000mm,表面图算绿色防腐漆 3.见设计图纸 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷防锈漆、防腐漆 |  | m | 50
206 | 040205012018 | 绿地护栏刷漆 | [项目特征] 1.类型:绿地护栏刷漆 2.规格、型号:钢管直径40mm，除锈、刷漆、表面涂刷绿色防腐漆 3.见设计图纸 [工作内容] 1.除锈 2.刷防腐漆 |  | m | 300
铁艺护栏
207 | 040205012019 | 铁艺护栏（刷漆） | [项目特征] 1.类型:铁艺护栏刷漆 2.规格、型号:立柱方管50mm*50mm*2.0mm，立柱1.8米高、边框1.4m高，边框方管20mmx30mmx1.0mm网0.5mm厚，每片长3米。具体以生产厂家实物为主。 3.见设计图纸 [工作内容] 1.除锈 2.刷防腐漆 |  | m | 500
隔离墩
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
208 | 040205017003 | 吊运水泥隔离墩（往返各一次） | [项目特征] 1.原有水泥隔离墩吊运安放（往返各一次） 2.平均运距15公里 3.20*80*200cm水泥隔离墩，重约1.5吨 4.详见设计图纸 |  | 块 | 60
209 | 040303018003 | 混凝土隔离墩（刷漆） | [项目特征] 1.表面清理、打磨、修补 2.表面刷底漆、面漆 3.详见设计图纸 [工程内容] 1.清理、打磨 2.表面涂漆 |  | 块 | 50
交通标线、标记
210 | 040205009002 | 清除标线 | [项目特征] 1.清除方法:自行考虑 2.见设计图纸 [工作内容] 1.清除 |  | m2 | 500
211 | 040205006004 | 标线 | [项目特征] 1.道路热熔标线 2.材料品种及要求:标线及导向箭头采用热熔漆，涂料干膜厚度为1.5mm～2.0mm，并具有一定的反光作用。涂料要求：钛白粉使用金红石级钛白粉。树脂必须为热塑性，要求与物质相溶性好，酸价低，色泽白(黄)亮（黄色为金黄色，白色为纯白色）,耐热性和耐寒性好，与路面的粘合力强。技术要求符合JT/T280-2022标准规定。 3.见设计图纸 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 |  | m2 | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
212 | 040205007002 | 标记 | [项目特征] 1.道路热熔标记 2.材料品种及要求:标线及导向箭头采用热熔漆，涂料干膜厚度为1.5mm～2.0mm，并具有一定的反光作用。涂料要求：钛白粉使用金红石级钛白粉。树脂必须为热塑性，要求与物质相溶性好，酸价低，色泽白(黄)亮（黄色为金黄色，白色为纯白色）,耐热性和耐寒性好，与路面的粘合力强。技术要求符合JT/T280-2022标准规定。 3.见设计图纸 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 |  | m2 | 100
分部小计
附属工程
213 | 04B003 | 拆除减速带 | [项目特征] 1.拆除减速带、清理现场 2.拆除垃圾外运 3.详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除、外运 |  | m | 50
214 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | [项目特征] 1.部位:防水坡 2.厚度:3cm M10水泥砂浆抹面，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.交接处沥青胶泥塞缝 4.详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
215 | 040204006003 | 检查井加固（机动车道） | [项目特征] 1.见设计图纸 [工作内容] 1.清理 2.钢筋制安 3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护等 4.缝隙处理 |  | 座 | 15
216 | 040504002003 | 检查井盖安装（车行道承重） | [项目特征] 1.见设计图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.井盖安装 |  | 座 | 15
217 | 040204006004 | 检查井加固（人行道） | [项目特征] 1.见设计图纸 [工作内容] 1.清理 2.钢筋制安 3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护等 4.缝隙处理 5.拆除、外运、安装检查井周边破损的步道板及基础 |  | 座 | 15
218 | 040504002004 | 检查井盖安装（人行道） | [项目特征] 1.见设计图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.井盖安装 |  | 座 | 15
219 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:3cmM10水泥砂浆抹面、撒1:1水泥砂子压实赶光 2.详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.抹防滑条 5.材料运输 |  | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
220 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:大立柱高1.57m，采用80*80*4钢管（热镀锌），下部与200*200*8埋板焊接，栏杆为Φ16钢筋，水平管为40*40*3方管 2.防护材料种类:外饰深灰色氟碳漆 3.详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 |  | m | 100
221 | 040205006005 | 反光膜粘贴 | [项目特征] 1.材料品种:反光条 2.类型:超强级 3.规格尺寸:宽度5cm 4.详见设计图纸 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 |  | m | 100
222 | 040504009003 | 更换普通雨水篦子 | [项目特征] 1.井箅材料：球墨铸铁QT500-7 2.井箅防腐：涂刷沥青清漆一道 3.详见设计图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子拆除、外运、安装 |  | 座 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 53 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
223 | 040504009004 | 更换承重雨水篦子 | [项目特征] 1.井箅材料：球墨铸铁QT500-7 2.井箅防腐：涂刷沥青清漆一道 3.详见设计图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子拆除、外运、安装 |  | 座 | 15
分部小计
措施项目
224 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:自行考虑，满足施工要求 2.机械设备规格型号:自行考虑，满足施工要求 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.66
2 | 041109002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 041109004002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 04B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：第二标段 |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：第二标段 |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 385839.78 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：第二标段 |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 385839.78 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：第二标段 | [5 empty] | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：第二标段 |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：第二标段 |  |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：第二标段 |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：第二标段 |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：第二标段 |  |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：第二标段 |  |  |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：第二标段 |  |  | 标段：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22