- 依安县电子商务进农村综合示范项目

- 实施方案

为做好电子商务进农村综合示范工作，加快全县农村电子商务发展，不断推进农村流通现代化，按照相关通知要求，结合我县实际，制定本方案。

- 一、总体思路

牢固树立和深入贯彻新发展理念，紧紧围绕农业供给侧结构性改革主线，按照县委、县政府确定的发展思路，以电子商务进农村综合示范为抓手，进一步挖掘农村电商潜力，提高城乡双向流通效率，推动农产品进城和工业品下乡，促进农民增收、扩大农村消费，助力乡村振兴。

- 二、工作目标

- （一）持续增强电子商务对县域经济的带动能力

在综合示范实施期内，实现农村网络零售额、农产品网络零售额同比增速15%以上，农村网商（含社交、移动电商用户）同比增速10%以上，电子商务与农村、农业深度融合，与县域二、三产业深度融合，成为带动县域经济发展和转型升级的新引擎。

- （二）基本实现农村电商和物流服务全覆盖

建设县、乡、村三级具有服务农村产品上行功能的物流配送体系和功能相对完善的农村电子商务公共服务体系，村级物流服务站和电商服务站实现资源共享。分批次启动村级服务站建设，突出示范带动效应，实现物流快递服务、电商公共服务覆盖全部乡镇和60%以上的行政村，降低农村物流成本，助力乡村振兴，提升农村消费品质。

- （三）形成一批依安特色产品电商供应链

在综合示范实施期内，建设和完善农产品分级、包装、产地预冷、产品标准化、质量认证、质量追溯等综合服务体系，形成至少1条依安特色优势农产品电商供应链。加大品牌培育力度，打造1个县域农产品公共品牌和1款网络零售额较好的特色农产品，推动依安特色农产品线上销售。

- （四）加快推进农村电商人才培训和创业孵化

- 开展形式多样的线上线下电子商务培训，普及电子商务基础知识和实用技能，提高政府工作人员的电商管理素质、农村青年电商创业和农民参与电商产业链就业的能力。力争完成4000人次以上培训目标，电商培训转化率不低于2%，为县域电商发展提供坚实的人才支撑和智力支持。

- 三、实施内容

按照电子商务进农村综合示范的支持重点，结合县域电商发展实际，重点做好以下6个方面的工作。

- （一）建设县乡村三级物流共同配送体系

建设县级物流配送中心，购置快递分拣设备、仓储转运设备和配送运输工具，规划设计物流快递配送路线，在村级电商服务站加载物流服务项目，形成覆盖全部乡镇和60%以上行政村的三级物流配送网络。整合快递物流、商贸物流、农资物流和交通运输资源，逐步实现商流、物流统仓共配，提升日用消费品、农资下乡和农产品进城双向流通能力。制定完善相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核等制度，推广“智慧乡村服务应用”，做好数据汇总、收集、自动上报等工作，强化信息管理。

- （二）建设农产品进城公共服务体系

一是加强农产品标准化改造。围绕依安特色农产品，开展分等分级、加工、包装、预冷、冷链物流等基础设施建设，鼓励和引导特色农产品开展“三品一标”认证工作。推进特色农产品的产品标准化、生产许可、商标注册、品牌培育、质量保证和产品溯源等综合服务体系建设，建立主要网销农产品的外观标准、品质标准、流通标准等网销产品标准化体系，推动农村产品商品化、品牌化、电商化。

二是加强农产品品牌和营销渠道建设。打造县域农产品公共品牌，设计推出公用品牌形象，引导农业企业使用“县域公共品牌+企业自有品牌”的线上线下营销模式，全面提升依安地域产品的市场知名度。加强农产品电商营销渠道建设，利用好平台电商、社交电商、垂直电商等多渠道资源，重点提升直播营销、内容营销和短视频推广的效果，培养和壮大依安农产品消费市场。

- （三）建设县域电商公共服务中心

利用政府房产重新规划电子商务产业园升级改造为县域电商公共服务中心，引入摄影美工、运营服务、人员培训、孵化支撑等电商配套服务团队运营，为我县企业、网商、服务商、创业个人提供一站式基础公益性服务和特色微利性服务，打造县域电商产业集聚区。制定完善企业入驻与退出、运营服务考评、培训及创业孵化等规范化服务管理制度，做好服务资源落地和服务需求对接工作。建设线下O2O体验馆，将我县农特产品进行线上、线下集中展示发布、宣传推介和营销推广。

- （四）建设工业品下乡流通服务体系

引导支持有一定规模的商贸流通企业、农资流通企业开展电商化业务升级，利用电商平台，将乡镇和村级电商服务站吸收进入连锁化销售网络，延伸供应链终端、下沉销售渠道，通过提升品质、团购下单、集中采购、统一配送、直供直销等形式，更好满足农村居民的消费需求。分批次开展乡镇和村级电商服务站建设，为村民提供代买代卖、生活缴费、代收代发、引导宣传、创业指导等电商基础服务，拓展农村金融、农资供应和农业生产技术等电商升级服务，承接农村物流快递配送服务，完善信息报送、考勤管理、货物配送等规章制度，打造“标识统一、平台互通、功能集约、服务规范”的基层电商服务站体系。

- （五）建设农村电子商务培训体系

依托第三方培训机构，引入专业工作团队和讲师团队，完善管理制度及培训流程，编制标准化教材和完整课程体系，利用线上和线下渠道，对全县各级党政干部、农村青年致富带头人、电商创业脱贫带头人、有条件有意愿从事电商创业增收的各类人员、村级信息员等开展电商普及培训和技能培训，丰富直播带货、社交电商等培训内容。力争完成4000人次以上培训目标。建立培训档案，着力完善培训后跟踪服务机制，为学员提供电商创业、就业等实践引导和咨询服务，电商培训转化率不低于2%。

- （六）积极推动电商运营模式创新

委托第三方专业机构制定依安县电子商务发展规划，对县域电商发展进行顶层设计和中长期规划，明确县域电商发展的实现路径。开展形式多样的电子商务运营模式创新工作，支持举办各类电商创业大赛、农村产品宣传推广等活动，营造发展农村电子商务的良好氛围；支持县域涉农企业通过电商平台、直播平台、自媒体推荐等形式，开展电商助农、线上促销、直播带货等活动；支持创业个体通过直播营销、短视频营销、小程序分销等形式，销售依安特色农产品和陶瓷制品；壮大直播共享基地、大数据应用等，依据实际选择开展创新模式，支持其他旨在促进农村产品上行的运营模式创新。

- 四、专项资金支持方向和标准

| 实施内容 | 建设子项目 | 支持标准（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前期 | 后期 | 合计 |
| 建设县乡村三级 物流共同配送体系 | 县级物流配送中心建设 | 250 | 250 | 500 |
|  | 物流快递资源整合 |  |  |  |
|  | 物流快递服务站点建设 |  |  |  |
|  | 县域物流快递信息管理系统 |  |  |  |
|  | 第三方运营管理 |  |  |  |
| 建设农产品进城 公共服务体系 | 加强农产品标准化改造 | 300 | 300 | 600 |
|  | 加强农产品品牌和营销渠道建设 |  |  |  |
| 建设县域电商公共服务中心 | 升级改造 | 100 | 100 | 200 |
|  | 农特产品展示销售 |  |  |  |
|  | 提供电商综合性服务 |  |  |  |
| 建设工业品下乡 流通服务体系 | 传统流通企业电商化改造 | 100 | 100 | 200 |
|  | 乡镇和村级服务站建设 |  |  |  |
| 建设农村电子商务 培训体系 | 电商普及培训 | 100 | 100 | 200 |
|  | 电商技能培训 |  |  |  |
|  | 培训转化 |  |  |  |
| 积极推动电商 运营模式创新 | 县域电商发展规划 | 150 | 150 | 300 |
|  | 电子商务运营模式创新 |  |  |  |
| 合计 |  | 1000 | 1000 | 2000 |

- 五、实施阶段

（一）项目启动阶段（2021年1月—2021年3月）

调整依安县电子商务工作领导小组，研究制定电子商务进农村综合示范工作实施方案、资金管理规定与验收工作方案。

（二）前期实施阶段（2021年4月—2023年6月）

通过政府采购方式确定项目承办单位，签订项目建设合同，做好项目建设的前期准备工作。结合依安县农村电子商务发展实际，编制全县电子商务发展规划。按照项目实施方案，组织开展前期项目建设工作，及时指导和协调解决项目实施中遇到的困难和问题。按照资金管理规定、验收工作方案做好前期项目资金管理和阶段性验收工作，监督指导各项目达成预期绩效目标。定期向省、市两级主管部门汇报工作进展和数据统计结果。

（三）中期绩效评价和整改完善阶段（2023年3月—2023年8月）

迎接省商务厅、省财政厅、省扶贫办组织开展的综合示范项目建设中期绩效评价考核。根据中期绩效评价考核情况，制定整改落实方案和整改工作清单，采取“拉单销项”的形式，在规定时限内逐个完成整改任务，确保项目建设落到实处、取得实效。通过政府采购方式确定后期项目承办单位，签订项目建设合同，为保障项目连续性和综合示范项目的可持续发展，在项目中期绩效评价考核良好的前期中标企业，可以在后期同类项目招标时具有优先资格。

（四）储备项目实施和整体验收阶段（2023年9月—2024年8月）

按照项目实施方案，组织开展储备项目建设工作，及时指导和协调解决项目实施中遇到的困难和问题，确保资金安全、方案落实、项目落地。按照资金管理规定、验收工作方案做好储备项目资金管理和阶段性验收工作，监督指导各项目达成预期绩效目标。定期向省、市两级主管部门汇报工作进展和数据统计结果。委托第三方机构进行项目验收，向省商务厅、省财政厅和省扶贫办报送项目验收报告。

注：如国家、省级提出工作进度的最新要求，将适时调整。

六、保障措施

（一）加强组织领导。建立完善以主要领导牵头，分管领导主抓，相关部门共同参与的依安县电子商务工作领导小组，统筹推进综合示范工作，协调解决项目实施过程中的重点、难点问题。领导小组下设办公室，配备专职工作人员，负责综合示范工作及项目建设实施的日常协调、推进与管理工作。

（二）加大政策扶持。研究制定本地化电商发展配套政策，重点支持电子商务龙头企业培育、产业集聚建设、人才培训、物流快递配套、创新孵化等，加大对农村电子商务的政策扶持。

（三）健全项目管理。建立综合示范项目管理制度，对项目监督工作实行台账管理，重点加强日常监督检查和跟踪服务指导。健全项目建设档案，对项目申报、方案制定、企业遴选、组织实施、验收评价、资金补贴等各环节档案材料进行整理和归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。

（四）严格资金管理。中央财政资金主要通过政府购买服务、以奖代补、贷款贴息等方式支持农村电子商务发展。制定落实专项资金管理规定，坚持专项资金单独设账、独立核算、专款专用。各标段剩余资金优先直接用于县乡村三级物流共同配送体系建设和农产品进城公共服务体系建设。所有中央财政资金支持项目必须在显著位置标识“国家电子商务进农村综合示范项目”字样。项目资金形成的资产归国有资产，并按有关规定进行台账编号登记，承建企业只有使用权，不得转让变卖。

（五）做好政务公开。在县政府门户网站设立电子商务进农村综合示范项目专栏，开设征求意见窗口和纪检、审计举报窗口，全面、及时、准确、集中在专栏上公布综合示范工作方案、资金安排、验收情况、资金拨付等信息，自觉接受社会监督。做好信息报送工作，按时报送项目进展、资金拨付、交易数据等相关活动信息。

附件：依安县电子商务工作领导小组

附件

依安县电子商务工作领导小组

为认真贯彻省市文件精神，加快推进我县电子商务产业发展，优化电子商务发展环境，加强工作的组织领导，建立健全统筹协调的工作机制，经县政府领导同志同意，结合机构改革人员调整和工作实际需要，调整依安县电子商务工作领导小组。

组  长：魏海波  县委副书记、县政府县长

副组长：于  杨  县政府副县长

成  员：（按姓氏笔画为序）

丁  锋  县委组织部副部长

于东洋  县经合局局长

万艳福  县政府办主任

马俊明  县文体广旅局局长

王广彪  县委宣传部副部长

王延滨  县自然资源局局长

王庆学  县供销社主任

厉洪军  中国邮政依安县分公司经理

卢  英  县公共资源交易中心主任

包  玮  县税务局局长

孙恒伟  县财政局局长

李宝东  县扶贫办主任

李秋菊  县妇联主席

肖  利  县经开区管委会副主任

宋今铭  县委网信办负责人

张彦成  县交通局局长

张校举  县工信局局长

张景良  县农经总站站长

陆  军  县发改局局长

陈长友  县粮食局局长

陈文清  县纪委监委驻营商局纪检监察组组长

陈鸿艳  县营商局局长

苑  源  团县委副书记

明  松  县教育局局长

赵长龙  县农业农村局局长

胡宝力  县人社局局长

徐亚平  县市场监管局局长

曹  鹏  县公安局副局长

梁亚洲  县审计局局长

梁洪振  县统计局局长

各乡镇乡镇长

领导小组下设办公室，同时挂“依安县电子商务领导小组办公室”牌子，领导小组办公室实行例会制，主要负责全县电子商务建设工作的规划落实、日常管理、项目申报、验收、考核评比、综合协调、推广培训。办公室主任由工信局副局长牛作龙兼任，副主任由县财政局副局长何海涛和县扶贫开发服务中心主任王依龙兼任，县审计局和县纪委监委驻营商局纪检监察组参与日常监管。领导小组成员如有变动，由成员单位接任工作的同志替补。