## 【标表1】工程量清单汇总表_新
工程量清单汇总表
合同段：鸡东县农村公路危涵维修项目 |  | 标表1
序号 | 科目名称 |  | 金额（元）
1 | 第100章 总则
2 | 第200章 路基
3 | 第300章 路面
4 | 第400章 桥梁、涵洞
5 | 第600章 安全设施及预埋管线
6 | 第100章至第900章合计
7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
9 | 计日工合计
10 | 暂列金额（不含计日工总额）
11 | 投标报价
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 【标表2】工程量清单表_全编号
工程量清单表
合同段：鸡东县农村公路危涵维修项目 | [6 empty] | 标表2
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
101 | 通则
101-1 | 保险费
101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
101-1-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 安全生产费 | 总额 | 1
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)
103-1-a | 便道 | km | 0.15
103-1-c | 便涵 | 道 | 3
104 | 施工场地建设费
104-1 | 施工场地建设费 | 总额 | 1
107 | 交通导流费
107-1 | 交通导流费
107-1-a | 施工警告灯号(闪光灯) | 盏 | 6
107-1-b | 锥形交通标志 | 个 | 360
107-1-c | 标志 | 块 | 42
107-1-d | 路拦 | 架 | 12
第100章 合计 人民币 元
清单 第 1 页 | [6 empty] | 共 5 页
工程量清单表
合同段：鸡东县农村公路危涵维修项目 | [6 empty] | 标表2
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
202-2-a | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 123.9
202-2-d | 挖除各类稳定土基层 | m3 | 119.8
203-1 | 路基挖方
203-1-a | 挖土方 | m3 | 218.3
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑
204-1-a | 利用土方 | m3 | 47
204-1-d | 借土填方 | m3 | 363
208 | 护坡、护面墙
208-3 | 浆砌片石护坡
208-3-a | 满铺浆砌片(块)石护坡 | m3 | 116.72
215 | 河道防护
215-1 | 河床铺砌、截水墙
215-1-a | 浆砌片(块)石 | m3 | 5.52
216 | 宾格网防护
216-a | 宾格网护坡 | m3 | 470
第200章 合计 人民币 元
清单 第 2 页 | [6 empty] | 共 5 页
工程量清单表
合同段：鸡东县农村公路危涵维修项目 | [6 empty] | 标表2
第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-3 | 水泥稳定土基层
304-3-a | 6%厚200mm | m2 | 537
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层
308-2-c | 改性乳化沥青 | m2 | 250
309 | 热拌沥青混合料面层
309-2 | 中粒式沥青混凝土
309-2-a | AC-16厚70mm | m2 | 250
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
312-1-a | 厚200mm (混凝土弯拉强度4.0MPa) | m3 | 69.6
312-2 | 钢筋 | kg | 232.84
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩 | m3 | 66
316 | 旧路面处理
316-6 | 植筋
316-6-a | 长度40cm，植入长度20cm(直径28mm) | 根 | 110
第300章 合计 人民币 元
清单 第 3 页 | [6 empty] | 共 5 页
工程量清单表
合同段：鸡东县农村公路危涵维修项目 | [6 empty] | 标表2
第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
420 | 盖板涵、箱涵
420-2 | 钢筋混凝土箱涵
420-2-b | 现浇钢筋混凝土箱涵
420-2-b-1 | 4m×3.8m | m | 6.1
420-2-b-2 | 3m×2m | m | 7.1
420-2-b-2 | 3m×1.6m | m | 7.2
第400章 合计 人民币 元
清单 第 4 页 | [6 empty] | 共 5 页
工程量清单表
合同段：鸡东县农村公路危涵维修项目 | [6 empty] | 标表2
第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
602 | 护栏
602-3 | 波形梁钢护栏
602-3-a | 路侧波形梁钢护栏
602-3-a-1 | Gr-C-2B | m | 52
第600章 合计 人民币 元
清单 第 5 页 | [6 empty] | 共 5 页